## Product Backlog TP1
Titre | Composant | Description | Priorité | Charge | Developpé par | Statut
Créer le reverse proxy | Reverse Proxy | Configurer Nginx ou Traefik pour gérer le routage HTTPS, WebSocket et proxy vers les backends. | Haute | 1,5 j | Khalil | Fait
Déployer le serveur statique | Static Server Backend | Héberger le contenu statique du cockpit et des interfaces front. | Moyenne | 0,5 j | Williams | Fait
Implémenter le backend principal | Core Operational Backend | Implémenter la logique métier centrale : gestion des entrées, commandes, synchronisation avec la base de données et les capteurs mock. | Très haute | 3 j | John | Fait
Mettre en place Redis | Cache Service (Redis) | Installer et configurer Redis pour stocker temporairement les données d’accès et les sessions. | Haute | 1 j | John | Fait | Khalil
Déployer la base PostgreSQL | Database Service (Postgres) | Créer la base pour les données statiques (personnes enregistrées, paramètres). | Haute | 1 j | Clement | Fait | Ismail
Mettre en place Kafka | Database Service (Kafka Logs) | Installer Kafka pour gérer les flux de logs et la messagerie distribuée. | Haute | 1,5 j | Williams | Fait | John
Configurer la messagerie distribuée | Distributed Messaging | Relier les backends aux topics Kafka (logs, tentatives, télémetrie). | Moyenne | 1 j | Williams | Fait | Clement
Développer le backend de télémetrie | Telemetry to Messaging Backend | Collecter et transmettre les données IoT vers Kafka (topic Telemetry / Attempts). | Moyenne | 1 j | Williams | Fait | Williams
Créer le backend de chargement du cache | Cache Loading Backend | Processus périodique pour rafraîchir les données du cache depuis la base statique. | Haute | 1 j | Clement | En test
Développer le backend cockpit d’entrée | Entrance Cockpit Backend | Fournir les API et services pour la console de contrôle d’entrée (monitoring, commandes, logs). | Très haute | 2 j | Williams | Fait
Développer le front Log real times | Log real times entrie & Manually authorize entrances | Développement de l'interface agent de sécurité |  | 1j | Ismail | Fait
Développer le front du cockpit | Entrance Cockpit Front | Développement du tableau de bord principal avec affichage en temps réel (WebSocket/gRPC). | Très haute | 2,5 j | Khalil | Fait
Intégrer les mises à jour temps réel | Real Time Front Updates | Intégration front-back via WebSocket/gRPC pour les flux de logs et d’état. | Haute | 1 j | Williams | Fait
Implémenter le contrôle d’identité | Identity Security Control | Gestion de la validation des badges en cache (Redis). | Haute | 1 j | John | Fait
Implémenter l’activation d’entrée IoT | Activate IoT Entrance | API permettant d’activer le verrou via le backend. | Moyenne | 1 j | John | Fait
Implémenter le rejet d’entrée IoT | Reject IoT Entrance | API permettant de refuser une tentative d’entrée non autorisée. | Moyenne | 0,5 j | John | Fait
Autorisation manuelle | Manually Authorize Entrances | Interface et API pour autoriser manuellement une entrée. | Moyenne | 1 j | Williams | Fait
Verrouillage / déverrouillage manuel | Controls Lock / Manual Unlock | Commandes d’ouverture/fermeture manuelles simulées. | Moyenne | 0,5 j |  | Fait
Gérer les logs d’accès | Logs / Attempts / Entrance Logs | Collecter, structurer et afficher les logs dans Kafka | Haute | 1 j | Williams | Fait
Implémenter le broker MQTT | MQTT Broker | Simuler la communication IoT (entrées, statuts capteurs). | Moyenne | 1 j | John | Fait
Mock des capteurs | Sensors (Badge Sensor, Door Lock) | Créer des scripts simulant les capteurs (lecture badge, ouverture porte). | Basse | 0,5 j | John | Fait
Créer et Installer les machines | Système (IPFire & Ubuntu) | Créer les VMs et installer | Haute | 0,25j | Ismail | Fait
Configurer les interfaces réseau | Réseau (Interfaces) | Définir et attribuer les IP fixes pour chaque interface (Green, Red). | Haute | 0,25j | Ismail | Fait
Paramétrer le DHCP | Service réseau (DHCP) | Activer le serveur DHCP, définir le pool et ajouter les réservations d'adresses | Haute | 0,5j | Ismail | Fait
Créer les règles du firewall | Sécurité (Firewall) | Définir les règles, filtrer les flux entrants/sortants, | Moyenne | 0,5j | Ismail | Fait
Ouvrir et sécuriser SSH | Accès distant (SSH) | Autoriser le port 22, limiter les IP d’accès, configurer la sécurité SSH pour accès distant. | Basse |  | Ismail | Fait
Configurer le DNS et la passerelle | Service réseau (DNS) | Définir les serveurs DNS, configurer la passerelle pour l’accès internet. | Moyenne | 0,25j | Ismail | Fait
Mock Postgres - BD | Liste étudiants |  | Basse | 0,25j | Ismail | Fait
CRUD liste étudiants (GET) | front | Faire un select avec la liste des étudiants (barres de recherches ...) | Moyenne | 0,5j | Ismail | Fait
SSL Mocks MQTT Broker | Mocks | Faire passer les mocks par le reverse-proxy afin de sécuriser les envoie au mqtt broker | Moyenne | 0,5j | Williams | Fait
Websocket (WS to WSS) | Reverse Proxy + Front | Changer la connexion Websocket pour qu'elle soit acceptée via Https | Basse | 0,5j | Williams | Fait
Communication IoT | Mocks / Telemetry | Connexion et communication entre les mocks et le serveur telemetry | Moyenne | 0,5j | John | Fait
Sécuriser le réseau inter-VM | Tunnel VPN (WireGuard) | Déployer un tunnel WireGuard pour chiffrer toutes les communications entre les VMs backend. | haute | 1 j | Khalil | Fait
Mettre en place la BDD Static (docker) | Database service | Créer la base de données postgresql |  | 1 | Clément

## TP2
Titre | Composant | Description | Membre | Status
Watchdog | Watchdog | Implémentation du watchdog pour les 2 services core-backend | John | Fait
Cloud SQL | Base de données | Utilisation d'une base PostgreSQL directement depuis le cloud (GCP) | Williams | Fait
Photo associée au badge | Photo Storage Service | Création d'un service qui stocke les images et les met à disposition via une API (Request GET) | Williams | Fait
Replication Core-one/Core-Two | Core-one/Core-two | Réplication des services Core | John | Fait
Séparation Back-one | Back-one | Création d'un backend qui permet d'appeler Core-one/Core-two selon la disponibilité | John | Fait
Docker Swarm | CI/CD | Implémentation d'un système de CI/CD et de gestion des fichiers de config via Docker Swarm | Williams | Fait
Clusterisation Redis | Redis | Création d'un cluster Redis avec un Master et un Slave qui synchronisent les données | Ismail | Fait
Récupération des Images | Static-Server-Backend | Appel à l'API du service qui stocke les images et affichage sur le Front | Williams | Fait